## Planilha1
ID | DESCRIÇÃO | PROBABILIDADE | IMPACTO | FATOR DE RISCO | AÇÃO | MEDIDA TOMADA
1 | Desistência de membros da equipe | 1 | 2 | 2 | Aceitar | Todos do grupo devem ter um conhecimento alinhado de modo que saibam executar todas as funções e tarefas
2 | Perda de arquivos do projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Backup dos arquivos no GitHub e PenDrive
3 | Erro na assinatura do Azure | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Além de salvar o banco de dados no Azure, salvar também o script no GitHub
4 | Atraso nas entregas da sprint | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Procurar sempre fazer as tarefas bem antes do prazo de entrega
5 | Erro na atualização dos arquivos | 1 | 3 | 3 | Transferir | Exigir uma boa conexão de internet
6 | Dificuldade em utilizar ferramentas e tecnologias necessárias no projeto | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Os que sabem mais devem ajudar os que sabem menos, além de comparecer aos plantões dos professores
7 | Arduino ou sensor parar de funcionar | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter um Arduino reserva e mais sensores para trocar
8 | Queda na Rede ou Wi-fi | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Verificar a assinatura com a operadora, avaliar qualidade do sinal de acordo com o ambiente de trabalho