## 2ª Sprint
SEMANAS | FEITO POR | AFAZERES
09/09 - 15/09 | Jhonnatan e Daniel | Definição do escopo do projeto
Marcus e Mike
Wellynton e Pedro
16/09 - 22/09 | Jhonnatan e Daniel | Product Backlog e Sprint Backlog
| Marcus e Mike | Modelagem conceitual do banco
| Wellynton e Pedro | Protótipo das telas do site
23/09 - 29/09 | Jhonnatan e Daniel | Contextualizaçãoe justificativa
| Marcus e Mike | Criação do banco - protótipo
| Wellynton e Pedro | Definição do sensor e código
30/09 - 06/10 | Jhonnatan e Daniel | HLD e LLD
| Marcus e Mike | Remodelagem do banco
| Wellynton e Pedro | Início do site institucional
07/10 - 13/10 | Jhonnatan e Daniel | Planilha de riscos
| Marcus e Mike | Criação do banco no mysql
| Wellynton e Pedro | Tela de login e cadasto da aplicação
14/10 - 21/10 | Mike | Especificação dos analytics e slide de apresentação
| Jhonnatan | Atualização da planilha de riscos
| Marcus | Planilha de sprints e revisão do backlog
| Wellynton | Tela de descrição da empresa
| Pedro | Início da tela da aplicação e home do site
| Daniel | Tela de descrição do projeto, criação das tabelas no azure

## 3ª Sprint
SEMANAS | FEITO POR | AFAZERES
04/11 - 10/11 | Daniel | Documentação e aplicação
| Pedro | Banco e aplicação
| Mike | Tela do gestor da aplicação
| Marcus | Tela do gestor da aplicação
| Jhonnatan | Tela do usuário da aplicação
| Wellynton | Tela do usuário da aplicação
11/11 - 17/11 | Daniel | Manual de instalação, atualizar script, node local
| Jhonnatan | Tela de estacionamento do usuaário
| Mike | Dicionário de dados
| Pedro | Dicionário de dados e aquisição pelo Arduino
| Marcus | Tela de cadastro de vagas
| Wellynton | Tela de perfil do usuário