## Planilha1
Classificação | (Tudo)
Rótulos de Linha | Contagem de Ordem de execução | Soma de Pontuação
O Arduino deverá estar conectado em um computador | 1 | 3
O Arduino deverá estar configurado com o código | 1 | 5
O Arduino deverá estar ligado o tempo todo para enviar informações a cada 20s | 1 | 3
O banco de dados deverá estar conectado com o site | 1 | 8
O banco de dados deverá estar configurado no Azure | 1 | 13
O banco de dados deverá estar modelado | 1 | 21
O banco deverá receber os dados coletados pelo Arduino | 1 | 13
O sensor deverá estar montado e ligado no Arduino | 1 | 3
O site deve ter uma seção com informações de contato e endereço | 1 | 13
O site deve ter uma tela com a descrição do produto | 1 | 13
O site deve ter uma tela com informações sobre a equipe | 1 | 13
O site deve ter uma tela com uma descrição sobre a empresa | 1 | 13
O site deve ter uma tela para cadastro do usuário | 1 | 21
O site deve ter uma tela para login da empresa | 1 | 21
O site deve ter uma tela para login do usuário | 1 | 21
O site deverá colher informações de experiência do usuário para o estudo e melhoria da aplicação | 1 | 21
O site deverá estar configurado com a API do Google Maps | 1 | 21
O site deverá exibir notificações com promoções e atrativos para o usuário | 1 | 8
O site deverá ter uma área com estatísticas de dados para consulta do gestor do estacionamento | 1 | 13
O site deverá ter uma área para o usuário fazer reserva de vagas | 1 | 8
O site deverá ter uma tela com informações sobre os estacionamentos disponíveis | 1 | 13
O site deverá ter uma tela com informações sobre tempo médio de permanência no estacionamento | 1 | 8
O site deverá ter uma tela de perfil de usuário | 1 | 21
O site deverá ter uma tela mostrando as vagas disponíveis do estacionamento escolhido | 1 | 21
(vazio) |  | 318
Total Geral | 24 | 636

## Product Backlog
ID | Ordem de execução | Tipo | Requisitos | Pontuação | Sprint | Total sprint 1 | Total sprint 2 | Total sprint 3 | TOTAL
1 | 1 | Documentação | Deve ser criado um repositório do Github para o projeto | 3 | Sprint 1 - 02/09/2019 | 50 | 136 | 272 | 458
2 | 2 | Documentação | Deve ter um documento com o contexto de projeto | 5
3 | 3 | Documentação | Deve ter um documento com a justificativa do projeto | 5
4 | 4 | Documentação | Deve ser feito um desenho da solução | 3
5 | 5 | Site Institucional | Deve ser construido uma página com um simulador financeiro para avaliação de lucros gerados pelo projeto | 5
6 | 6 | Site Institucional | O site deve ter um protótipo do layout da página inicial do site | 5
7 | 7 | Banco de dados | O banco de dados deverá ter uma tabela que armazena os dados do usuário | 5
8 | 8 | Banco de dados | O banco de dados deverá ter uma tabela que armazena os dados do estacionamento | 5
9 | 9 | Arduino | O Arduino deverá estar configurado com o código do projeto | 5
10 | 10 | Arduino | O sensor deverá estar montado e ligado no Arduino | 3
11 | 11 | Arduino | O Arduino deverá estar conectado em um computador | 3
12 | 12 | Arduino | O Arduino deverá estar ligado o tempo todo para enviar informações a cada 1s | 3
13 | 13 | Documentação | O projeto deverá ter uma ferramenta de gestão definida | 3 | Sprint 2 - 21/10/2019
15 | 14 | Documentação | O backlog deverá estar dividido em sprint backlog | 3
24 | 15 | Documentação | O projeto deve ter um HLD e LLD | 5
17 | 17 | Site Institucional | O site deve ter uma página inicial com uma barra de navegação no topo | 13
18 | 18 | Site Institucional | O site deve ter uma opção para tela com a descrição sobre empresa | 13
19 | 19 | Site Institucional | O site deve ter uma opção para tela com a descrição do produto | 13
20 | 20 | Site Institucional | O site deve ter uma opção para tela com informações sobre a equipe | 13
21 | 21 | Site Institucional | O site deve ter uma opção para seção com informações de contato e endereço | 13
20 | 21 | Aplicação Web | A aplicação web deverá ter uma tela de login e uma de cadastro | 13
23 | 23 | Documentação | O projeto deve ter uma planilha de riscos | 8
25 | 24 | Banco de dados | O banco de dados deverá estar modelado | 13
26 | 25 | Banco de dados | O banco de dados deverá estar configurado no Azure | 13
32 | 26 | Aplicação Web | A aplicação web deverá ter uma opção para tela com informações em gráfico sobre sobre os dados coletados | 13
29 | 27 | Aplicação Web | USUÁRIO - A aplicação web deverá ter uma tela com as opções de estacionamentos disponíveis | 13 | Sprint 3 - 25/11/2019
30 | 28 | Aplicação Web | USUÁRIO - A aplicação web deverá ter uma tela mostrando as vagas disponíveis do estacionamento escolhido | 21
28 | 29 | Aplicação Web | USUÁRIO - A aplicação web deverá ter uma tela de perfil com os estacionamentos favoritados | 13
49 | 30 | Aplicação Web | EMPRESA - A aplicação web deverá ter uma tela com todos os estacionamentos que a empresa administra | 21
28 | 31 | Aplicação Web | EMPRESA - A aplicação web deverá ter uma tela com a situação em tempo real do estacionamento escolhido | 21
31 | 32 | Aplicação Web | EMPRESA - A aplicação web deverá ter uma área com estatísticas de dados para consulta | 21
49 | 33 | Aplicação Web | A aplicação web deverá ter uma tela de cadastro de estacionamentos e de vagas | 8
35 | 34 | Banco de dados | O banco deverá ter uma modelagem lógica | 5
36 | 35 | Banco de dados | O banco deverá ter um dicionário de dados | 5
37 | 36 | Banco de dados | O banco deverá ser atualizado no azure | 5
38 | 37 | Documentação | O atendimento e suporte deverá ser definido e ter registrado um fluxograma de help desk | 8
39 | 38 | Aplicação Web | A aplicação deverá ter uma ferramenta de suporte | 13
40 | 39 | Arduino | Os 3 sensores deverão ter sido configurados e o Arduino deve estar com o programa novo | 8
41 | 40 | Arduino | Os gráficos deverão estar ajustados para o tipo de sensor que vamos usar | 21
27 | 41 | Banco de dados | O banco deverá receber os dados coletados pelo Arduino | 13
34 | 42 | Banco de dados | O banco de dados deverá estar conectado com a aplicação | 13
43 | 43 | Documentação | O projeto deverá ter um manual de instalação | 13
44 | 44 | Documentação | O projeto deverá ter uma planilha de homologação | 13
45 | 45 | Documentação | O projeto deverá ter um documento final contendo tudo | 13
46 | 46 | Site Institucional | O site deverá estar hospedado no Azure | 8
47 | 47 | Aplicação Web | A aplicação deverá estar hospedada no Azure | 8
48 | 48 | Documentação | A apresentação do projeto deverá ser refeita | 8